RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, HYGIÈNE ET PRÉVENTION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA SANTÉ PUBLIQUE, HYGIÈNE ET PRÉVENTION

UNITÉ DE GESTION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ

Programme de préparation, d'intervention et de résilience en cas d'urgence sanitaire utilisant l'approche programmatique en plusieurs phases (HEPRR AMP)

Termes de référence pour le recrutement deux  consultants (un principal et un associé) pour un état de lieu initial des capacités organisationnelles et opérationnelles des Directions Centrales et des Divisions Provinciales de la Santé, de l’Environnement et de la Pêche et Élevage pour la mise en œuvre des activités du projet HEPRR MPA – RDC.

Novembre 2025

- Contexte

Le Programme HEPRR MPA (Programme de préparation, de réponse et de résilience aux urgences sanitaires, utilisant l’approche programmatique multiphase) est mis en œuvre dans pays d’Afrique de l’Est et australe dont le Kenya, l’Ethiopie, le Burundi, le Malawi, la RDC, le Rwanda, le Sao tome et Principe, la Tanzanie, la Zambie et le Malawi. Il est mis sous la Coordination régionale de la Communauté de santé de l’Afrique orientale, centrale et australe (ECSA-HC) et l’autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD). Ce projet aide ces pays à mettre en place et à maintenir une approche coordonnée de la détection des flambées de maladies et des menaces à la santé publique de conséquence régionale et internationale. La participation de ces pays au projet reposait avant tout sur l'intérêt manifesté par les gouvernements nationaux pour participer au projet. Des considérations épidémiologiques ainsi que les besoins et les atouts des pays du projet ont également été pris en compte.

Il contribue aussi à la sécurité sanitaire régionale et mondiale en aidant les pays d'Afrique, de l’Est et australe à (i) s'acquitter de leurs obligations en vertu du Règlement sanitaire international (RSI 2005) grâce à la mise en œuvre de la stratégie intégrée de surveillance et de riposte aux maladies (SIMR) ; et se conformer aux normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Le projet est également en ligne avec les objectifs du Programme mondial de sécurité sanitaire (GHSA) et est structuré de manière à contribuer aux quatre des paquets d’actions clés définis dans la stratégie du GHSA : (i) surveillance et établissement de rapports ii) la capacité de laboratoire iii) personnel de santé et, (iv) préparation et riposte à l'épidémie.

Le Gouvernement de la RDC a obtenu auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA), un financement de l'ordre de 250 Millions $US de Crédit, pour la mise en œuvre du Programme HEPRR MPA et a confié à l’Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé (UG-PDSS), dont l’ancrage est situé auprès du Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique et Hygiène, la mission de gérer sur le plan technique et fiduciaire les différents projets financés par la Banque mondiale et d’autres partenaires.

Le Programme HEPRR MPA est aligné sur le cadre de partenariat de pays (CPP) du groupe de la Banque Mondiale pour l’exercice 22-26 pour la RDC, sur les engagements de la RDC d’atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU), sur les priorités stratégiques de la Banque mondiale, en particulier sa mission de créer un monde exempt de pauvreté sur une planète vivable ainsi que sur les objectifs d’atténuation de l’Accord de Paris et à la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national de la RDC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce programme met l’accent sur l’engagement multisectoriel dans toutes les principales capacités de santé publique, de prestation de service et de Coordination régionale ainsi que dans la réponse et la gestion globales des urgences, à tous les niveaux du système de santé.

Les ministères sectoriels bénéficiaires et impliqués dans la mise en œuvre du HEPRR MPA sont les suivants : Ministère de la santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale (Lead), Ministère de Pêche et Élevage et Ministère de l’Environnement et Développement Durable.

L’objectif de développement du projet est de renforcer la résilience du système de santé ainsi que la préparation et la réponse multisectorielles aux urgences sanitaires dans toute la région.

Pour ce faire, le programme HEPRR MPA s'articule sur quatre (4) composantes :

Composante 1 : Renforcement de la préparation et de la résilience des systèmes de santé régionaux et nationaux pour gérer les urgences sanitaires.

Composante 2 : Améliorer la détection et la réponse aux urgences sanitaires grâce à une approche multisectorielle.

Composante 3 : Gestion du projet.

Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)

- Description du problème et justification de la mission

Le Projet HEPRR-MPA, financé par la Banque mondiale, vise à renforcer la préparation, la détection, la réponse et la résilience du système de santé en RDC selon l’approche multisectorielle « One Health ». Mis en œuvre dans huit provinces (Kasai Central, Kasai Oriental, Kwilu, Équateur, Tshuapa, Tshopo, Nord Kivu et  Ituri), il nécessite un état des lieux initial des capacités organisationnelles et opérationnelles des structures centrales et provinciales des secteurs Santé, Environnement et Pêche & Élevage. Cet exercice permettra d’identifier les besoins réels en fonctionnalité, coordination et ressources afin d’orienter efficacement les appuis du projet. Le renforcement de ces structures est indispensable pour une surveillance efficace, une gestion rapide des alertes et une réponse coordonnée aux urgences sanitaires. Deux consultants One Health seront recrutés pour conduire cette évaluation stratégique

- Objectifs de la mission

La mission a pour objectif de réaliser un état de lieu  approfondi des capacités organisationnelles et opérationnelles  des structures centrales et provinciales impliquées dans la mise en œuvre du projet HEPRR MPA de la Banque Mondiale afin de guider la planification et l’appui des appuis nécessaires.

De manière spécifique : la mission devra

- Analyser les capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles des des Directions centrales des Ministères de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que de la Pêche et Élevage, et des Divisions Provinciales de la Santé, de l’Environnement et de la Pêche et Élevage dans les provinces ciblées,au regard de leurs missions énoncées dans les différents cadres organiques et divers documents de politique du pays.

- Identifier les principaux goulots d’étranglement et les défis majeurs impactant la fonctionnalité de ces structures centrales et des structures provinciales (Directions, bureaux et services spécialisées de 3 divisions/Coordinations provinciales de secteur santé, Pêche et Élevage  et Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat ) en rapport avec la préparation, la réponse et la résilience aux urgences sanitaires.

- Déterminerles besoins pertinents devant permettre d’améliorer la fonctionnalité des structures centrales et provinciales dans une approche systémique en vue de renforcer leurs capacités à  la préparation, la réponse et la résilience aux urgences sanitaires.

- Formuler des orientations stratégiques et recommandations à l’UG-PDSS, aux secrétariats généraux  de Ministères de concernés, afin de renforcer la gouvernance, la capacité opérationnelle et la coordination multisectorielle au niveau de ces structures centrales et provinciales au regard de leurs missions..

- Missions et tâches des consultants individuels

- Missions :

Sous la responsabilité directe du Coordonnateur de l’UG PDSS, le consultant principal (K1) a pour mission principale d’être le responsable de la coordination et supervision générale des activités, y compris la validation des informations et la production des livrables. En conséquence, il sera le superviseur du consultant associé (K2).:

- Élaborer la note méthodologique détaillée, incluant :

  - les outils de collecte de données,

  - les matrices d'évaluation,

  - les critères de performance organisationnelle et opérationnelle,

  - les indicateurs HEPRR-MPA et RSI.

- Planifier et coordonner les missions de terrain avec les ministères et DPS concernés.

- Assurer l’alignement avec les standards OMS, OIE…

- Conduire les réunions techniques avec les parties prenantes nationales et provinciales.

- Superviser la collecte de données (entretiens, focus groups, visites institutionnelles).

- Analyser les capacités :

  - organisationnelles (gouvernance, coordination, ressources humains, plans et SOP)

  - opérationnelles (surveillance, préparation, logistique, laboratoires, riposte).

- Consolider les données collectées par le consultant associé.

- Produire le rapport d’état des lieux initial comprenant :

  - analyse situationnelle des capacités,

  - niveaux de préparation,

  - risques systémiques,

  - recommandations stratégiques et opérationnelles.

- Valider les résultats avec les ministères concernés (Santé, Environnement, Pêche et Élevage).

- Assurer la qualité et la cohérence de tous les livrables

Sous la supervision du Consultant principal (K&), le consultant associé (K2) a pour missions :

- Participer à l’élaboration des outils de collecte et guides d’entretien.

- Pre tester et adapter les outils sur le terrain.

- Réaliser des entretiens avec :

  - Directions Centrales du MSPHP, Environnement, Pêche et Élevage

  - Divisions Provinciales correspondantes

  - Partenaires techniques et financiers

- Conduire des visites institutionnelles pour l’évaluation :

  - Infrastructures

  - mécanismes de coordination

  - systèmes d’information

  - capacités opérationnelles

- Documenter les pratiques, les SOP existants et les procédures de gestion des urgences

- Contribuer à l’analyse des données collectées.

- Élaborer des fiches d’analyse par secteur / province

- Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT).

- Contribuer à la rédaction du rapport provisoire et final.

- Préparer des annexes (données brutes, tableaux, outils, profils institutionnels).

- Appuyer la préparation des supports pour la restitution

- Assurer la liaison entre le consultant principal et les institutions provinciales.

Préparer les missions, mobiliser les acteurs et organiser les consultations terrain.

- Fonctions et responsabilités :

Les rôles et responsabilités respectifs des consultants sont répartis comme suit :

- Consultant principal Sénior (K1):

- Supervision générale de l’évaluation dans toutes les composantes institutionnelles (santé, environnement, pêche-élevage).

- Conception de la méthodologie d’évaluation, des outils de collecte et plan d’analyse.

- Orientation stratégique et validation du cadre de référence pour l’évaluation.

- Conduite des entretiens de haut niveau (Secrétariats généraux, directions centrales, coordination nationale).

- Supervision de l’analyse des données et validation des constats clés.

- Rédaction du rapport final d’évaluation et formulation des recommandations stratégiques.

- Présentation des résultats aux parties prenantes (UGPDSS, bailleurs, ministères et meme les directions concernées).

- Consultant Associé (K2) :

- Soutien à la conception des outils de collecte et des guides d’entretien.

- Organisation et logistique de terrain pour les descentes dans les provinces.

- Conduite des entretiens et focus groupes au niveau provincial (Divisions provinciales, services déconcentrés).

- Collecte, traitement et analyse des données de terrain selon les outils définis.

- Contribution à la rédaction du rapport d’évaluation, notamment au niveau provinciale.

- Appui à la restitution des résultats au niveau technique et administratif.

- Méthodologie de travail

- Revue documentaire (plans, rapports, organigrammes, Job description de service et bureau, Qualifications et compétences des acteurs).

- Exploitation des rapports de mission d’évaluation des capacités humaines, techniques et organisationnelles des Divisions Provinciales de la Pêche et Élevage, et de l’Environnement dans les provinces cibles du projet du Kwilu et de l’Équateur

- Définition de critères d’évaluation

- Conception d’outils d’évaluation adaptés （grilles standardisées） pour chaque secteur.

- Entretiens semi-structurés avec les responsables provinciaux, les chefs de bureaux tenant compte de l’expertise en conformité avec les objectifs du projet et les partenaires clé d’appui par secteur.

- Visites de terrain dans les provinces ciblées.

- Atelier de restitution préliminaire pour validation des résultats.

- Rapports

- Un rapport à mi-parcours de la mission

- Un rapport final de la mission un mois après la clôture de la mission

- Compte-rendu et liste de présence de la séance de validation des résultats de la mission

- Résultats et Livrables attendus

- Rapport complet de l’état de lieu des capacités organisationnelles et opérationnelles des structures nationales et provinciales

- Grille harmonisée d’évaluation complétée par secteur et par province

- Rapport sectoriel par province ( Santé, Environnement, Pêche & Élevage)

- Rapport consolidé (Synthèse  et  recommandations)

- Rapport des entretiens semi-structurés

- xx

- Durée et lieux de la mission

- La durée de la mission est de 105 jours ouvrables : 5 jours de préparation, 90 jours de terrain par province, 10 jours de rédaction et restitution.

- Les lieux de la mission sont essentiellement à Kinshasa, les chefs lieu de 8 provinces cibles de HEPR-MPA et leurs environs : Équateur, Ituri, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kwilu, Nord Kivu, Tshopo, Tshuapa et Kinshasa

- Qualifications et expérience des consultants individuels (2)

| Diplôme | Qualification pour la mission | Expérience Préférée |
| --- | --- | --- |
| Consultant principal Sénior (K1) |  |  |
| - Être détenteur d’un diplôme sante publique (en Épidémiologie ou dans d’autres domaines similaires ), délivré par un établissement universitaire ou supérieur agréé | - Diplôme universitaire (Bac+5 minimum) en santé publique, épidémiologie, environnement, agronomie, gestion des systèmes de santé, ou tout autre domaine pertinent. - Formation complémentaire en gestion de projets, évaluation ou planification stratégique est un atout - Compétences solides en analyse stratégique et diagnostic organisationnel. - Excellente capacité de rédaction de rapports techniques et de communication. - Maîtrise du français - Une bonne connaissance de l'anglais est un atout. | - Minimum 10 ans d’expérience dans l’évaluation institutionnelle, le renforcement des capacités, ou la gestion de projets multisectoriels en santé publique, environnement ou secteur animalier. - avoir une expérience d’au moins 15 ans dans la planification et la lutte contre la maladie - Expérience prouvée dans la conduite d’évaluations ou audits organisationnels au niveau central et provincial. - Connaissance du système de santé et de la gouvernance institutionnelle en RDC ou en Afrique centrale. - Expérience dans des projets financés par la Banque mondiale ou autres bailleurs internationaux. - Avoir une expérience avérée dans la collaboration avec les structures gouvernementales et des partenaires nationaux et internationaux pour le renforcement du système de santé. - Avoir une excellente compétence en communication et travail en équipe. |
| Consultant Associé (K2) |  |  |
| Diplôme en santé publique, environnement, environnement, élevage, gestion de projets ou tout autre domaine connexe. | - Expérience reconnue en approche "One Health" et contexte RDC. - Bonnes capacités d’analyse et de synthèse. - Maîtrise des outils de collecte de données et de reporting. - Capacité à travailler en équipe sous supervision. - Avoir participé à une orientation stratégique à la mise en œuvre des activités d’un Projet | - Au moins 5 ans d’expérience dans l’appui à la mise en œuvre ou à l’évaluation de projets multisectoriels. - Expérience dans la collecte et l’analyse de données institutionnelles ou opérationnelles. - Connaissance des structures déconcentrées (DPS, divisions environnementales et élevage) souhaitée |

- Méthode de sélection

Les candidats seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur la Sélection de Consultants Individuels (Comparaison de CV), conformément au Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le FPI, édition Juillet 2016 revu en Novembre 2017, Octobre 2018 et en septembre 2023, février 2025 et septembre 2025.